附件1：

运城师范高等专科学校引入第三方合作

建设电动汽车充电桩方案

一、项目背景

为响应国家绿色校园建设号召，满足师生电动车充电需求，我校拟通过“校企合作”模式引入第三方专业公司，在校内办公楼西侧停车场建设16个慢充充电桩。由第三方公司承担设备采购、施工、铺设电缆及运维费用，第三方投资约46000元；学校免费提供场地并配合电力接入，实现资源互补、零成本投入的可持续合作。

- 合作模式

- （一）权责分工

1.学校提供停车场内约100㎡场地（16个车位），供第三方免费使用10年，10年后设施设备归校方、同时校方收回停车场相应的16个车位。

2.配合第三方接入校内电网（指定接电点，电费由第三方承担）。

3.协助办理施工审批手续（如消防、物业备案）。

（二）第三方责任

1.全额承担充电桩设备采购、安装及电力改造费用。

2.负责充电桩后期运营、维护及用户服务。

3.保障设备安全，购买场地责任险。

（三）收益分配

充电服务费由第三方全额收取，学校不参与分成。

三、实施规划

（一）选址与技术要求

1. 选址：办公楼西侧西北角停车场（实验楼北侧，现有车位50个，人车分流，安全性高）。

2. 设备参数：

- 慢充桩功率：7kW交流桩，适配多数家用电动车。

- 功能要求：支持扫码支付、充电状态实时查询。

3. 电力配套：

- 学校提供现有配电房接电点（需满足总功率112kW需求）。

- 第三方自行铺设电缆并安装独立电表，电费按市价结算。

（二）施工与验收

1. 施工周期：30天（含审批5天、施工20天、调试5天）。

2. 验收标准：

- 供电部门验收电力安全性，消防部门确认防火合规。

- 学校保卫处、总务处、审计部门、第三方公司联合签署验收报告。

四、运营管理规则

（一）使用对象：

- 面向教职工及校内后勤车辆。

（二）收费标准：

- 由第三方制定，建议校内价0.7元/度**（参考周边市场价）。

（三）运维保障：

- 第三方提供24小时客服，故障2小时内响应。

- 学校定期抽查设备卫生、安全及占位情况。

五、校方效益分析

1. 零成本投入：无需承担建设及运维费用，降低财政压力。

2. 服务升级：提升校园配套设施水平，增强师生满意度。

3. 社会价值：打造绿色校园标杆，助力学校品牌宣传。

六、风险控制

- （一）安全风险：

- 要求第三方购买设备财产险、第三者责任险。

- 学校保卫处定期检查消防设施及监控系统。

（二）占位纠纷：

- 充电车位地面有充电标识，仅限充电车辆使用。

（三）合作方违约：

- 合同中明确退出机制，若第三方停止运营，设备所有权无偿移交学校。

七、实施步骤

1.询价招标（10天）：发布询价公告，筛选具备资质、案例经验的充电桩运营商。

2.合同签订（2周）：明确权责、收益分配、退出条款等细节。

3.施工落地（1个月）：全程监督施工进度，确保减少对师生出行影响。

4.试运营期（1个月）：收集用户反馈，优化服务流程。

联系部门：保卫处

联 系 人：

联系电话：

运城师范高等专科学校

2025年11月13日

备注：本方案为前期合作框架，具体条款以最终合同为准。建议成立专项工作组，协调总务、保卫、财务等部门协同推进。